## 机制
机制 feature | 必要性 | 趣味性 | 开发时间成本（h） | notes | 是否做
猫砂系统，猫每隔一段时间在非紧张状态会去上厕所 | 比较重要 | 很棒 | 2 | 猫在上厕所期间，警戒范围缩小，人太过靠近依然会警戒 | 是
猫粮系统，猫每隔一段时间在非紧张状态会去上吃饭 | 比较重要 | 很棒 | 2 | 猫在吃饭期间，警戒范围缩小，人太过靠近依然会警戒 | 是
猫休息系统，猫吃完饭后会在附近的休息点待着不动 | 比没有好 | 挺好 | 2 |  | 待定
当猫为空闲状态且玩家没在警戒范围内时，猫会在房间内四处移动 | 必不可少 | 挺好 | 3 | 影响玩家进入房间的时机，比如门在中间，玩家进入时猫离左侧门近就会往左侧逃跑，反之亦然 | 是
猫警戒系统 | 必不可少 | 挺好 | 3 | 人进入猫的警戒范围内，猫会试图逃跑 | 是
人耐力系统 | 必不可少 | 一般 | 2 | 按shift（？）进入跑步，人跑步比猫快，但会消耗耐力，耐力为0不可跑步并需要时间恢复 | 是
猫道，小门 | 比较重要 | 很棒 | 1 |  | 是
猫道，地洞 | 比较重要 | 一般 | 1 |  | 是
人道，电梯 | 比较重要 | 挺好 | 1 |  | 待定
人猫阻挡机关：门 | 必不可少 | 挺好 | 2 |  | 是
人猫道：楼梯 | 必不可少 | 挺好 | 2 | 爬梯子动画不好做，不做梯子 | 是
猫道：冰箱+二楼楼梯 | 比没有好 | 一般 | 3 |  | 待定
可携带道具：猫薄荷 | 比没有好 | 挺好 | 2 | 让猫停留一段时间，警戒范围大大缩小 | 待定
可携带道具：妙鲜包 | 比没有好 | 一般 | 2 | 让猫停留一段时间 | 是
可携带道具：泻药 | 比较重要 | 挺好 | 2 | 让猫的厕所值加满 | 是
场景道具：闹钟 | 比没有好 | 挺好 | 4 | 一分钟后，让附近的猫被吓跑 | 待定
场景道具：纸箱 | 比没有好 | 一般 | 5 | 可以移动屋内的纸箱挡住部分通道，限制猫的活动范围 | 否
房间类型：阳台 | 比较重要 | 一般 | 2 | 地图右侧为露天的阳台，猫可以在阳台自由上下移动 | 是
休息点，猫吃完饭后在此休息 | 比没有好 | 一般 | 2 | 休息点固定，为每个房间的椅子、床上、坐垫等位置 | 待定
场景物品：床 | 比没有好 | 挺好 | 3 | 猫路过时会躲到床底下 | 待定
场景道具：扫地机器人 | 比没有好 | 一般 | 2 | 打开扫地机器人，猫不敢靠近 | 否
场景道具：黄瓜怪 | 比没有好 | 很棒 | 4 | 猫不敢靠近黄瓜怪 | 否
场景道具：拖把 | 比没有好 | 挺好 | 2 | 拖地后地变滑，猫移动速度降低（人在上面不能跑） | 待定
场景道具：毛巾 | 比没有好 | 挺好 | 2 | 毛巾放在地上猫经过时移动速度降低 | 待定
场景道具：虫子 | 比没有好 | 挺好 | 2 | 虫子在地上移动猫会被吸引，缩小警戒范围 | 待定

## 任务
任务 Task | 必要性 | 难度 | 开发时间成本（h） | notes
legend | 必不可少 | 简单 | 1 | 备注
legend | 比较重要 | 中等 | 2 | 备注
legend | 比没有好 | 困难 | 3 | 备注
美术风格确立 | 必不可少 | 简单 | 1
素材收集和整理 | 必不可少 | 简单 | 3
场景搭建 | 必不可少 | 简单 | 5
场景配置 | 必不可少 | 中等 | 3
游戏流程逻辑 | 必不可少 | 简单 | 1
主界面ui | 必不可少 | 简单 | 1
游戏界面ui | 必不可少 | 简单 | 1
人物角色控制器 | 必不可少 | 中等 | 2
猫的ai | 必不可少 | 困难 | 3
物品对象创建 | 比较重要 | 简单 | 2
物品功能 | 比较重要 | 简单 | 1
上下楼功能 | 比较重要 | 困难 | 2
门的功能 | 比较重要 | 中等 | 2
警戒功能 | 必不可少 | 中等 | 2
猫的行为 | 必不可少 | 简单 | 2
猫的动画 | 必不可少 | 简单 | 1
人物角色的动画 | 必不可少 | 简单 | 1
人的气泡反馈系统 | 比较重要 | 简单 | 1 | 要找2d图片素材
猫的气泡反馈系统 | 比较重要 | 简单 | 1 | 要找2d图片素材
路径点移动 | 必不可少 | 中等
猫的跳跃 | 必不可少 | 困难
NavMeshAgent | 比较重要 | 中等
猫转弯减速（惯性） | 比没有好 | 中等
合计 |  |  | 35

## activity
activity | enter condition | happen chance | priority | exit condition | duration | id
walkaround | chance to happen after idle | fallback default | 1 | duration end | 6~10 | walk
change room | chance to happen after idle | 30 | 2 | check point reach | / | change
go toilet | toilet bar full | / | 5 | action done | / | toilet
go eat | eat bar full | / | 4 | action done | / | eat
check nearby things | trigger after idle && has item nearby | / | 3 | action done | / | item
alert run | human detected | / | 6 | duration end | 3.5-4.5 | run
stay | chance to happen after idle | 30 | 0 | duration end | 4~9 | stay
idle:walkaround/stay/change room

## 猫种类
编号 | 外观 | 移动速度 | 易饥饿程度 | 易厕所程度 | 警戒范围 | 难度评估 | 备注
1 | 橘猫 | 低 | 高 | 高 | 低 | 简单 | 爱吃爱拉，因为太胖走得慢
2 | 白猫 | 中 | 高 | 高 | 中 | 中等 | 爱吃爱拉，但是比橘猫敏捷
3 | 美短猫 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中等 | 中规中矩的猫
4 | 布偶猫 | 中 | 中 | 低 | 高 | 困难 | 温顺跑得不快，但比较警觉
5 | 豹猫 | 高 | 低 | 低 | 高 | 困难 | 身手灵活，且十分警觉